Приложение

к приказу МБОУ «НОШ с.Серноводское»

от «13»      02 ___2023г. № 13/1

План-график

мероприятий по разработке ООП НОО 
на основе федеральных образовательных программ

в МБОУ «НОШ с.Серноводское»

| № | Мероприятие | Результат | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФОП | Приказ о создании рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФОП. Рабочая группа по приведению ООП НОО в соответствие с ФОП НОО. | Февраль 2023 года | Директор. Заместитель директора |
| 1.2 | Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене | Аналитическая справка педагога-библиотекаря Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года | Февраль- март 2023 года | Заместитель директора. библиотекарь |
| 1.3 | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся для проектирования учебных планов НОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО. | Аналитическая справка заместителя директора | Февраль- март 2023 года | Заместитель директора |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 2.1 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП | Февраль - сентябрь 2023 года | Заместитель директора. Руководитель МО |
| 2.2 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП | В течение всего периода | Заместитель директора. Руководитель МО |
| 2.3 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации | До 1 сентября 2023 года | Директор. Заместитель директора |
| 2.4 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | Устав образовательной организации | До 1 сентября 2023 года | Директор |
| 2.5 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с ФОП | Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФОП | Февраль 2023 года | Директор. Заместитель директора. Руководитель МО |
| 2.6 | Внесение изменений в локальные акты с учетом требований ФОП | - Положение о порядке разработки, согласования, утверждения и внесения изменений в основные образовательные программы общего образования в соответствии с ФГОС и ФОП - Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФОП. - Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных базовых рабочих программ - Положение об обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы Положение о ВСОКО | Февраль - август 2023 года | Директор. Заместитель директора. Руководитель МО |
| 2.7 | Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФОП, на заседании педагогического совета | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствие с ФОП | До 1 сентября 2023 года | Директор. Заместитель директора |
| 3.Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1 | Анализ кадрового обеспечения внедрения ФОП. Выявление кадровых дефицитов | Аналитическая справка заместителя директора | Февраль- март 2023 года | Заместитель директора |
| 3.2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФОП и федеральных базовых рабочих программ | Аналитическая справка руководителя МО. | Февраль- март 2023 года | Руководитель МО |
| 3.3 | Разработка и реализация плана- графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы. Аналитическая справка заместителя директора | Февраль 2023 года | Заместитель директора |
| 4. Методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 4.1 | Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению внедрения ФОП | План методической работы. Приказ о внесении изменений в план методической работы | Февраль 2023 года | Руководитель МО |
| 4.2 | Изучение нормативных документов по внедрению ФОП педагогическим коллективом | Планы работы МО. Протоколы заседаний МО | Февраль - май 2023 г. в соответствии с планами МО | Руководитель МО |
| 4.3 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации федеральных базовых рабочих программ | План работы методического совета образовательной организации. Планы работы МО. | В течение всего периода | Руководитель МО |
| 4.4 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФОП НОО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФОП НОО | В течение всего периода реализации ООП НОО | Руководитель МО |
| 4.5 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП в соответствии с ФОП | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО | До 1 сентября 2023 года | Заместитель директора. Руководитель МО |
| 4.6 | Формирование плана ВШК в условиях реализации ООП в соответствии с ФОП | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК | До 1 сентября 2023 года | Заместитель директора. Руководитель МО |
| 5. Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФООП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФОП | Пакет информационнометодических материалов. Разделы на сайте ОО | Февраль - август 2023 года | Заместитель директора. Ответственный за сайт ОО |
| 5.2 | Информирование о нормативноправовом, программном, кадровом и финансовом обеспечении внедрения ФОП | Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации | Январь- сентябрь 2023 года | Заместитель директора. Ответственный за сайт ОО |